## Test Case
| Autotronic Web |  | Tanggal Pengujian | 2026-01-21
Version | 1.0.0 |  | Passed | 16
Environtment | Development |  | Failed | 3
Tester | Iskandar |  | Total | 19
Test Scenario | TC_ID | Test Summary | Pre-Condition | Action Step | Expected Result | Actual Result | Status | Priority | Severity | Comment | Evidence
Login | TC-LG-001 | Login dengan data valid | User terdaftar dan berada di halaman login | 1. Akses laman login 2. Input username "admin" 3. Input password "admin123" 4. Klik tombol login | User diarahkan ke laman dashboard | User berhasil diarahkan ke dashboard tanpa error✅ | PASSED | High
Login | TC-LG-002 | Login dengan password salah | User terdaftar dan berada di halaman login | 1. Akses laman login 2. Input username "admin" 3. Input password "123456" 4. Klik tombol login | Muncul pesan error “Identitas tersebut tidak cocok dengan data kami.” | Muncul pesan alert tanpa error✅ | PASSED | Medium
Login | TC-LG-003 | Login tanpa mengisi password | User terdaftar dan berada di halaman login | 1. Akses laman login 2. Input username "admin" 3. Klik tombol login | Muncul pesan error "Password harus diisi" dan user tetap berada di halaman login. | Sistem melakukan proses loading, kemudian user dikembalikan ke halaman login tanpa menampilkan pesan error❎ | FAILED | Low | Major | Bug: Sistem tetap memproses login dengan password kosong dan tidak menampilkan pesan validasi. | https://imgur.com/a/JV7HUR9
Dashboard | TC-DB-001 | Klik menu dashboard | User sudah login sebagai admin | 1. Klik menu dashboard | Muncul ringkasan jumlah semua nomor, nomor berstatus "IN-BILLING", "SUSPEND", "IN TESTING" , Invoice Autotronic Belum Lunas, Invoice Autotronic sudah lunas | User berhasil diarahkan ke dashboard tanpa error✅ | PASSED | Medium
Invoice | TC-INV-001 | Klik di menu invoice | User sudah login sebagai admin | 1. Klik menu invoice 2. Klik icon view pada invoice | Muncul tagihan invoice aktif yang sudah/belum dibayarkan | User berhasil diarahkan ke menu invoice tanpa error✅ | PASSED | Medium
View Invoice | TC-INV-002 | Klik icon view di invoice | User sudah login sebagai admin | 1. Klik menu invoice 2. Klik icon view pada invoice | Muncul detail invoice yang akan dibayarkan oleh user | User berhasil melihat detail invoice tanpa error✅ | PASSED | High
Back dari View Invoice | TC-INV-003 | Klik back di menu view invoice | User sudah login sebagai admin | 1. Klik menu invoice 2. Klik icon view pada invoice 3. Klik icon back pada invoice | User diarahkan ke halaman menu Invoice | User berhasil diarahkan ke halaman menu invoice tanpa error✅ | PASSED | Medium
Download Invoice PDF | TC-INV-004 | Klik download PDF di menu view invoice | User sudah login sebagai admin | 1. Klik di bagian invoice 2. Klik icon view di invoice 3. Klik icon download pdf di detail invoice | Sistem menampilkan file PDF invoice yang valid | File PDF berhasil diunduh dan dapat dibuka tanpa corrupt✅ | PASSED | Medium
Kirim Ulang Invoice | TC-INV-005 | Klik tombol kirim ulang invoice di menu view invoice | User sudah login sebagai admin | 1. Klik di bagian invoice 2. Klik icon view di invoice 3. Klik icon kirim ulang invoice di detail invoice | User dapat mengirim ulang invoice | User berhasil mengirimkan ulang invoice tanpa bug maupun error✅ | PASSED | High
Edit Invoice | TC-INV-006 | Klik icon edit di invoice | User sudah login sebagai admin | 1. Akses laman login 2. Input username 3. Input password 4. Klik tombol login 5. Cek di bagian invoice 6. Klik icon edit di invoice | User dapat mengeluarkan nomor dari invoice jika nomor tersebut tidak ingin dibayarkan bulan ini | User berhasil mengedit invoice jika ada nomor di bulan ini yang tidak ingin diperpanjang✅ | PASSED | High
Invoice Expired | TC-INV-EXP-001 | Klik di menu invoice expired | User sudah login sebagai admin | 1. Masuk ke dashboard 2. klik di bagian invoice expired | Muncul tagihan invoice yang sudah expired | User berhasil membuka menu invoice expired tanpa error✅ | PASSED | High
Order Perdana M2M | TC-ORD-001 | Klik di menu Order Perdana M2M | User sudah login sebagai admin | 1. Masuk ke Dashboard 2. Klik menu order perdana M2M | Muncul price list harga nomor dan juga menu untuk order kartu | User berhasil membuka menu order tanpa error✅ | PASSED | High
Order Perdana M2M | TC-ORD-002 | Mencoba Order Perdana M2M dengan data valid | User sudah login sebagai admin | 1. Masuk ke Dashboard 2. Klik menu order perdana M2M 3. Masukkan data data untuk order kartu M2M | Sistem dapat memproses langsung order dan menampilkan invoice untuk pembayaran kartu | User berhasil order kartu, dan mendapat invoice yang digenerate melalui broadcast Whatsapp✅ | PASSED | High
Order Perdana M2M | TC-ORD-003 | Mencoba Order Perdana M2M dengan data kosong | User sudah login sebagai admin | 1. Buka menu Order Perdana M2M 2. Klik tombol Submit tanpa mengisi data | Sistem menampilkan pop up alert "Data harus diisi" | Pop up alert "Data harus diisi" tidak muncul, hanya loading di bagian tombol submit saja❎ | FAILED | Low |  | Bug : Sistem tetap memproses loading walaupun tidak berpindah page namun pop up alert juga tidak muncul | https://imgur.com/a/CqhqPpK
Order Perdana M2M | TC-ORD-004 | Mencoba Order Perdana M2M dengan data Quality kosong | User sudah login sebagai admin | 1.Buka menu Order Perdana M2M 2.Klik tombol Submit tanpa mengisi data Quality | Sistem menampilkan pop up alert "Data harus diisi" | Sistem tetap memproses submit, dan menampilkan screen server error❎ | FAILED | High | Critical | Bug : Sistem tetap memproses submit, menampilkan screen loading, setelah itu muncul page server error | https://imgur.com/a/mPvYnVb
Recycle Bin | TC-RCY-001 | Klik menu Recycle Bin | User sudah login sebagai admin | 1. Klik menu Recyle Bin | Sistem menampilkan invoice yang dibatalkan atau dihapus dan sudah tidak bisa dibayarkan | Sistem menampilkan invoice yang sudah tidak bisa dibayarkan tanpa error✅ | PASSED | High
Recycle Bin | TC-RCY-002 | Validasi redirect View Invoice dari Recycle Bin | User sudah login sebagai admin | 1. Klik menu Recycle Bin 2. Klik icon View Invoice | Sistem dapat menampilkan detail invoice | Sistem menampilkan detail invoice yang sudah tidak bisa dibayarkan tanpa error✅ | PASSED | High
Pesanan Anda | TC-PSN-001 | Klik menu Pesanan Anda | User sudah login sebagai admin | 1. Klik menu Pesanan Anda | Sistem menampilkan pesanan kartu yang sudah dibayarkan, total pembayaran, kurir dan nomor resi | Sistem menampilkan pesanan kartu yang sudah dibayarkan, total pembayaran, kurir dan nomor resi tanpa error✅ | PASSED | High
Pesanan Anda | TC-PSN-002 | Klik redirect view Pesanan Anda | User sudah login sebagai admin | 1. Klik menu Pesanan Anda 2. Klik icon View Invoice | Sistem menampilkan detail invoice pemesanan kartu | Sistem menampilkan detail invoice yang sudah dibayarkan tanpa error✅ | PASSED | Medium

## Bug Report
Category | Label | Value
Bug ID | ID Number | TC-ORD-004
| Title | ORDER - Mencoba Order Perdana M2M dengan data Quality kosong
| Reporter | Iskandar
| Submit date | 2026-05-25
Bug overview | Summary | Sistem tidak menampilkan pesan peringatan saat data Quality dikosongkan pada proses Order Perdana M2M, melainkan langsung memprosesnya hingga terjadi kegagalan sistem.
| URL | https://autotronic.co.id/invoice
| Evidence | https://imgur.com/a/mPvYnVb
Environment | Platform | PC Desktop
| Operating System | Windows 11
| Browser | Brave
Bug details | Steps to reproduce | 1.Buka menu Order Perdana M2M 2.Klik tombol Submit tanpa mengisi data Quality
| Expected result | Sistem menampilkan pop up alert "Data harus diisi"
| Actual result | Sistem tetap memproses submit, dan menampilkan screen server error
Bug tracking | Severity | Critical
| Assigned to | Emile C.
| Priority | High
| Status | New
Notes | Notes | /